## Hoja1
| 2012-10-23 | 2012-10-24 | 2012-10-25 | 2012-10-26 | 2012-10-27 | 2012-10-28 | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | 2012-11-02 | 2012-11-03 | 2012-11-04 | 2012-11-05 | 2012-11-06 | 2012-11-07 | 2012-11-08
Distribución de Tareas | bar: 2012-10-23 to 2012-10-24
Corrección de Documentos Entrega 2 | bar: 2012-10-24 to 2012-10-25
Generación Documentos Trade-off | bar: 2012-10-24 to 2012-10-25
Generación Documentos Puntos críticos | bar: 2012-10-24 to 2012-10-25
Codificación modelo de clases | bar: 2012-10-25 to 2012-10-27
Implementación Crawler | bar: 2012-10-25 to 2012-10-27
Implementación Servicios Externos | bar: 2012-10-26 to 2012-10-28
Generación de Plan de Testing | bar: 2012-10-26 to 2012-10-28
Ejecución Testing Funcional | bar: 2012-10-27 to 2012-10-29
Implementación Vista Web | bar: 2012-10-30 to 2012-11-02
Implementación API | bar: 2012-10-31 to 2012-11-05
Implementación Fuentes Externas | bar: 2012-10-31 to 2012-11-03
Implementación Procesador de Información | bar: 2012-11-01 to 2012-11-04
Implementación Manejador de Permisos | bar: 2012-11-01 to 2012-11-04
Implementación Noticieros | bar: 2012-11-02 to 2012-11-05
Implementación Usuarios | bar: 2012-11-02 to 2012-11-05
Implementación Noticias | bar: 2012-11-02 to 2012-11-05
Generación Plan de Carga | bar: 2012-11-05 to 2012-11-07
Ejecución Testing de Carga | bar: 2012-11-06 to 2012-11-08